| РОЗРОБКА КОНТЕНТУ ДЛЯ ОНЛАЙН-КУРСУ ПРО ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО МАРКЕТ Розвиток людського потенціалу (РПЛ): Так Ні | Номер проекту/ центр витрат: 2021.2146.5-001.00 |
| --- | --- |

Технічне завдання

- Перелік скорочень

AG		Замовник

AN		Підрядник

AVB	Загальні умови договору («Умови») про виконання робіт та надання послуг за дорученням Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Україні

FK		Експерт

FKT	  	Людино-дні експерта

GIZ 	  	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ

Проєкт GovTech     	Проєкт «Ефективне державне управління завдяки GovTech і   прозорості»

KZFK	  	Короткостроковий експерт

н/з		   	не застосовується

PM		        	Prozorro Market

ДУ		        	Державна установа

ПЗ			публічні закупівлі

ТЗ	      Технічне завдання

- Контекст

Українсько-німецький проєкт технічного співробітництва «Ефективне державне управління завдяки GovTech і прозорості» (Проєкт GovTech), започаткований у 2023 році, реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини. Його мета полягає в посиленні використання рішень на основі даних і технологій для інклюзивного й прозорого відновлення в рамках спільних зусиль ключових учасників з державного сектору та громадянського суспільства. ДУ «Професійні закупівлі», державна установа, підпорядкована Міністерству економіки України, є одним із важливих партнерів Проєкту GovTech.

Пандемія COVID-19 прискорила використання онлайн-форматів спілкування. Ставши ефективним для продовження розвитку людського потенціалу під час пандемії, онлайн-навчання залишається актуальним і під час війни. Можна навчатися онлайн з будь-якого місця, де доступне підключення до Інтернету. Завдяки своєчасному навчанню студенти можуть отримати доступ до курсів у потрібний момент у порівнянні з офлайн подіями у фіксовані дати та в місцях, які з міркувань безпеки можуть бути небезпечними. Крім того, онлайн-курси можуть мати вищу ефективність і охоплення, ніж традиційні, оскільки вони зазвичай доступні протягом більш тривалого часу з більшою кількістю учасників.

Prozorro – це онлайн-платформа публічних закупівель (ПЗ) та середовище для співпраці, що забезпечує відкритий доступ до тендерів в Україні. Електронний каталог товарів Прозорро Маркет (ПМ) створено як частина Prozorro для спрощення роботи замовників ПЗ. Це систематична база даних профілів для стандартизованих категорій товарів, напр. електроенергія, продукти нафтопереробки, харчування. ПМ працює як інтернет-магазин для замовників ПЗ і є найшвидшим та найефективнішим інструментом для проведення конкурентних торгів на товари. Базу даних ПM формують та наповнюють адміністратори електронного каталогу – централізовані закупівельні організації. Серед них - ДУ «Професійні закупівлі», що адмініструє такі категорії, як електроенергія, продукти нафтопереробки, харчування, будівельні товари тощо.

У зв’язку з тенденцією до економії та ефективності ПЗ товарів через ПM, є потреба залучати більше замовників ПЗ та бізнесу до використання ПM, а також підвищувати обізнаність населення, як і на що держава витрачає публічні кошти. Онлайн-курс про централізовані ПЗ через ПM може бути рішенням для задоволення потреб (досягнення цілей):

- надати цільовій аудиторії загальне та вичерпне розуміння філософії централізованих закупівель, основних напрямків розвитку системи ПЗ та переваг використання електронного каталогу ПM;

- розвивати спроможність замовників ПЗ щодо того, як використовувати ПM для більш ефективного задоволення потреб;

- підвищити обізнаність цільової аудиторії про ПM та його можливості.

Цільова аудиторія: замовники ПЗ, приватний бізнес, громадські організації, громадськість.

Очікувані результати після успішного завершення онлайн-курсу учасниками:

- здобуті знання про те, як швидко та ефективно проводити ПЗ товарів за допомогою ПM;

- підвищення рівня професіоналізму замовників ПЗ та їх досвіду у ПЗ через ПM;

- зростання рівня обізнаності цільової аудиторії про можливості ПM;

- збільшення використання ПM, що призводить до підвищення ефективності державного управління та ефективності витрат завдяки економії робочого часу та публічних коштів.

- Завдання, які має виконати Підрядник

Метою завдання є розробка контенту для онлайн-курсу про централізовані публічні закупівлі через Прозорро Маркет. Контент для онлайн курсу означає виробництво 13-ти відео, одного промо-відео та трьох рілсів, які містять усі необхідні елементи, визначені нижче. Методичні та навчальні матеріали для концептуального наповнення курсу будуть надані Підряднику після підписання Договору. Очікується, що курс буде інтерактивним, складатиметься з навчальних серій, тестів для кожної навчальної серії та підсумкового тесту, щоб згодом підготований контент можна було опублікувати на платформі Dia.Education та в соціальних мережах. Рішення щодо формату курсу буде прийнято на початковому етапі співпраці після підписання Договору.

  - Завдання

Підрядник зобов'язується надавати такий обсяг робіт:

2.1.1 Підрядник координує діяльність з представником Проєкту GovTech, GIZ, який разом із ДУ «Професійні закупівлі» прийматиме/не прийматиме/вимагатиме покращення результатів згідно Договору та виконання завдань Підрядником;

Незважаючи на те, що GIZ є Замовником, Підрядник виконує обсяг робіт за Договором, забезпечуючи тісну координацію та прозору комунікацію з такими зацікавленими сторонами:

- ДУ «Професійні закупівлі»;

- Команда Dia.Education;

- Проєкт GovTech, GIZ.

Для цього потрібен визначений Керівник Команди з боку Підрядника, до якого зацікавлені сторони можуть звертатися із запитаннями та пропозиціями. Під час 1-ої установчої зустрічі всі аспекти обсягу робіт будуть обговорені з Підрядником. Як показує досвід, деякі етапи можуть проходити швидше і плавніше, якщо креативні експерти (сценарист, дизайнер тощо) відвідують спільні зустрічі і таким чином краще розуміють завдання та вимоги. Тому бажано не обмежувати спілкування з креативними експертами лише у письмовій формі.

2.1.2 Підрядник не затверджує та не вносить жодних змін до обсягу робіт, запропонованого самим Підрядником та/або зацікавленими сторонами. Зміни в обсязі робіт можуть бути зроблені тільки шляхом додаткової угоди до Договору, що є предметом попередніх переговорів з GIZ.

2.1.3 Підрядник розробляє загальну концепцію на основі формату зйомки, що затверджується зацікавленими сторонами, детальну розкадровку та 13  оригінальних сценаріїв українською мовою, включаючи літературне редагування для усіх 13-ти освітніх серій та одного промо-відео на основі концептуального контенту, підготовленого ДУ «Професійні закупівлі»;

2.1.4 Підрядник здійснює зйомку 13-ти відео тривалістю 5-8 хвилин кожне за затвердженим сценарієм та розкадровками, а також одного промо-відео тривалістю 30-60 секунд; ці відео мають містити українські субтитри;

2.1.5 Підрядник виконує голосовий дубляж англійською мовою (так, щоб оригінальний український голос не було чути) для 13 відео і одного промо-відео, забезпечує переклад 13 оригінальних сценаріїв на англійську мову з літературною редакцією; усі 13 дубльованих відео мають містити англійські субтитри; для одного промо-відео необхідний дубляж без субтитрів англійською мовою;  Підрядник надає зацікавленим сторонам мінімум 3 варіанти голосів акторів на вибір;

2.1.6 Підрядник виконує усі етапи пост-продакшену відповідно до затвердженої  концепції та розкадровок, включаючи редагування відзнятого матеріалу відповідно сценарію, професійну кольорокорекцію, додавання графіки, створення анімаційного дизайну,  а також забезпечує якісне звукове оформлення продукту; усі звуки та музика онлайн-курсу необхідно або створити як унікальні елементи кінцевого продукту, або забезпечити право на користування існуючими звуками та музикою на необмежений термін.

2.1.7 Підрядник трансформує презентації доповідачів у єдиний стиль на основі візуальних інструкцій (надаються Підряднику після підписання Договору).

2.1.8 Підрядник фотографує доповідачів (приблизно 10 осіб), включаючи фотографування за лаштунками під час відеозйомок та подальше редагування цих фотографій, а також виготовляє три коротких відео у форматі “рілс” для подальшого використання у соцмережах.

2.1.9 Підрядник забезпечує якість виробленого контенту та вносить зміни (правки) від зацікавлених сторін в необмеженої кількості.

2.1.10 Підрядник повинен включити брендинг Dia.Education до контенту онлайн-курсу відповідно до візуальних інструкцій Dia.Education (надаються Підряднику після підписання Договору). Передбачається розміщення логотипів партнерів у визначених місцях онлайн-курсу, і це буде обговорено з Підрядником після підписання Договору.

2.1.11 Підрядник повинен спілкуватися з представниками GIZ, використовуючи визначені платформи (напр., електронною поштою, MS Teams), яким надає перевагу і які є прозорими для GIZ.

Підрядник поводиться з усією письмовою та усною інформацією, отриману під час виконання завдань, як конфіденційною та не має права розголошувати будь-яку інформацію третім особам. Знання, отримані у вигляді письмової чи усної інформації (разом – Інформація), вважаються не публічними, а конфіденційними. За виключенням випадків, коли це вимагається законом або отримано письмову згоду GIZ, будь-яка інформація має вважатися конфіденційною. За згодою GIZ Підрядник у будь-якій публікації про надані послуги повинен завжди відповідним чином зазначати, що він/вона здійснює або здійснював свою діяльність у рамках Проєкту GovTech, що впроваджується GIZ за дорученням Уряду Німеччини. Підрядник повинен дотримуватися вимог GIZ про публічність і заздалегідь узгоджувати із GIZ, напр., формулювання, макети логотипів та/чи інших елементів візуалізації. Підрядник за жодних обставин не повинен публічно брати участь у політичних дискусіях чи політично чутливих питаннях, здатних зашкодити виконанню роботи.

2.1.12 Підрядник повинен перерахувати в Акті приймання-передачі всі матеріали/кінцеві продукти, розроблені в рамках цього Договору. Перед включенням у Акт приймання-передачі вони повинні бути затвердженні ДУ «Професійні закупівлі». Усі матеріали/кінцеві продукти будуть розглянуті та затверджені Проєктом GovTech, GIZ.

Підрядник повинен офіційно передати GIZ усі матеріали/кінцеві продукти, підготовлені та виготовлені у рамках цього договору, шляхом Акту приймання-передачі, включно з переданням усіх суміжних прав і прав інтелектуальної власності. Передача результатів робіт від Підрядника до GIZ завершується після передачі носія даних (наприклад, флеш-накопичувач USB), що містить усі матеріали/кінцеві продукти/результати робіт за Договором, а також підписання Акту виконаних робіт та Акту прийому-передачі. Після завершення виконання завдань усі матеріали/кінцеві результати лишаються у власності GIZ.

Права на результати роботи Підрядника належать виключно GIZ. Підрядник повинен передати GIZ виключне, придатне до переуступки та субліцензування право відтворення, поширення, надання загального доступу, обробки та переробки результатів роботи, в т. ч., досліджень, проектів документів, документів, статей, інформації, файлів, ілюстрацій, креслень, розрахунків, матеріалів та інших документів («результатів робіт»), напрацьованих у зв’язку з виконанням договору, без обмежень, пов'язаних із змістом. Розроблені матеріали і документи, кінцеві продукти вважаються власністю GIZ і не можуть використовуватися Підрядником, якому був присуджений Договір, чи будь-якою іншою юридичною або фізичною особою без попереднього письмового дозволу від GIZ. GIZ набуває усіх виключних прав інтелектуальної власності, в тому числі, передбачених чинним законодавством України (зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторські і суміжні права») у повному обсязі на всі матеріали, роботи й розробки, створені Підрядником впродовж періоду виконання цього завдання за договором.

Підрядник не має права продовжувати використання створених за цим договором об’єктів інтелектуальної власності у комерційних цілях чи будь-яких інших цілях, або у будь-який інший спосіб без письмової згоди GIZ.

2.1.13 Підрядник здійснює управління коштами і витратами, бухгалтерськими процесами та виставленням рахунків відповідно до вимог GIZ.

КЛЮЧОВІ ЕТАПИ

Протягом терміну дії договору Підрядник повинен досягати певних ключових етапів, як зазначено в таблиці нижче:

| Ключові етапи / часткові роботи | Очікуваний термін / місце / відповідальна особа | Критерії приймання робіт |
| --- | --- | --- |
| 1. Прототипування контенту 13-ти відео та одного промо-відео Цей етап спрямований на формування спільного розуміння всіх зацікавлених сторін щодо кінцевого продукту. На цьому етапі має бути обрано та затверджено формат курсу та підходи до того, як концептуальний контент із методичними та навчальними матеріалами буде конвертовано у відео-формат. | Грудень 2024р. – січень 2025р. Кінцевий термін може бути переглянуто за погодженням Проєкту GovTech, GIZ залежно від обставин. Київ Підрядник | Загальна концепція онлайн-курсу, яка включає підконцепції кожного з 13-ти відео та одного промо-відео з планом заходів, що складається з робочих кроків, орієнтовного графіка, розподілу обов’язків між членами команди, розроблена Підрядником та затверджена зацікавленими сторонами. |
| 2. Детальна розкадровка для 13-ти відео та одного промо-відео На цьому етапі слід розробити детальну розкадровку для 13-ти відео і одного промо-відео з розширеним сценарієм, який містить усі фінальні версії наративів, а також те, як виглядатиме кожна сцена у фінальному відео, розробити схематичні макети для різних сцен. Розкадровка містить пропозиції та референси на те, як знімати людей у ​​різних сценах, референси потенційної студії, де зніматимуть відео, дизайн титрів, заголовків та графіки (інших інтерактивних та візуальних елементів) та інші важливі аспекти, які можуть краще передати ідею продукту. Оскільки онлайн-курс складається не лише з відео, детальна розкадровка також повинна передбачати всі інші елементи продукту: запитання та відповіді для тестів, тексти для сторінок курсу тощо. | Січень – лютий 2025 р. Кінцевий термін може бути переглянуто за погодженням Проєкту GovTech, GIZ залежно від обставин. Київ Підрядник | Детальна розкадровка для 13-ти відео та одного промо-відео розроблена Підрядником та затверджена зацікавленими сторонами. |
| 3. Візуальний дизайн для 13-ти відео, одного промо-відео та трьох відео у форматі “рілс” для використання у соцмережах про курс (дизайн-макети) Цей етап має на меті сформувати остаточну візуальну концепцію для 13-ти відео, одного промо-відео та трьох коротких відео у форматі “рілс”: отримати схвалення графічного та анімаційного дизайну, доопрацювати візуальні макети відповідно до відгуків, отриманих від зацікавлених сторін, доки не буде затверджено остаточну версію. Завершальною стадією цього етапу є відеозйомка контенту відповідно до затвердженої розкадровки на узгодженому місці зйомки та фотографування доповідачів, у тому числі, за лаштунками (очікується приблизно 10 доповідачів). | Лютий - березень 2025р. Кінцевий термін може бути переглянуто за погодженням з Проєктом GovTech, GIZ залежно від обставин. Київ Підрядник | Візуальна концепція для 13-ти відео, одного промо-відео та трьох коротких відео у форматі «рілс», що містить у собі макети усіх візуальних та інтерактивних елементів, розроблена Підрядником та затверджена зацікавленими сторонами |
| 4. Виготовлення тестової версії контенту онлайн-курсу Створення ілюстрацій, аудіо, відео, анімації, інтерактивних та візуальних елементів тощо. Підготовка спеціальної графіки, діаграм, анімації для контенту тощо. Редагування фотографій усіх доповідачів онлайн-курсу (наприклад, для розміщення в назві онлайн-курсу). Створення трьох коротких відео у форматі «рілс» для просування онлайн-курсу. Створення одного промо-відео. Переклад контенту на англійську мову з літературним редагуванням. | Березень - квітень 2025р. Кінцевий термін може бути переглянуто за погодженням Проєкту GovTech, GIZ залежно від обставин. Київ Підрядник | Підрядник розробив тестову версію контенту онлайн-курсу, що включає 13-ть відео, одне промо-відео та три короткі відео у форматі «рілс», що надсилаються зацікавленим сторонам для перевірки та коментарів. |
| 5. Створення контенту остаточної версії онлайн-курсу Усі зміни до контенту онлайн-курсу внесені відповідно до коментарів, наданих зацікавленими сторонами. Здійснено голосовий дубляж англійською мовою з англійськими субтитрами для 13-ти навчальних серій. Здійснено голосовий дубляж англійською мовою без англійських субтитрів для одного промо-відео. Кінцевий продукт складається з української версії контенту онлайн-курсу та англійської версії контенту онлайн-курсу (голосовий дубляж з англійськими субтитрами). | Квітень - травень 2025р. Кінцевий термін може бути переглянуто за погодженням проєкту GovTech, GIZ залежно від обставин. Київ Підрядник | Остаточна версія онлайн-курсу розроблена Підрядником та затверджена зацікавленими сторонами. Кінцевий продукт передається Проєкту GovTech, GIZ. |

Термін дії договору з 01.12.2024р. по 15.06.2025р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Підрядник повинен відповідати наступним технічним вимогам та мати у наявності матеріально-технічну базу (власну або орендовану), як зазначено нижче.

Вимоги до зйомки відео

Підрядник використовує сучасні технології та інструменти для зйомки онлайн-курсу. Для цього необхідно відповідати наступним вимогам:

- Кінцеве відео має бути динамічним і зніматися з різних ракурсів; потрібно мінімум три камери.

- Світлова схема повинна бути налаштована професійно з мінімум вісім джерел світла;

- Зображення має бути чітким, а відео має бути зняте у форматі 4k із подальшим  стиском до 1080p під час постпродакшну. Знімальне обладнання, яке використовується у виробництві, має бути вибрано відповідно до зазначеної вимоги: камери Sony e-mount, камери Fujifilm X-mount, камери Blackmagic EF-mount (не обмежуючись/або еквівалент), які підтримують зйомку 4k. Перелік об’єктивів, які можна використовувати: Optics Sigma 18-35 f1.7, або Sony 16-35 f 2.8, або Zeiss Batis 25 mm f 2 E mount, або Zeiss Batis 40 mm f 2 E mount, або Canon EF 24-70mm f / 2 8L 82 mm, або Canon EF 70-200mm f / 2 8 IS 77 mm (не обмежуючись/або еквівалент).

- Пристрої для аудіо-запису повинні бути правильно підібрані, щоб записати якісний низькошумний звук. Записаний звук не має містити шипіння, реверберації, небажаних шумів, обрізків, перебирань; відредагований звук не повинен містити придихання (звуків П) і свистіння (звуків С) з боку акторів.  Ми очікуємо, що Підрядник передбачить ситуації із зіпсованим звуком та використовуватиме сучасне записуюче обладнання, яке дозволяє записувати аудіо в 32 біт, або обладнання, яке записує резервний аудіофайл із нижчими рівнями звуку.

Можна використовувати такі види мікрофонів:

a) Для запису на штанзі: мікрофони з еквівалентним рівнем шуму не більше 16 дБА (Rode NT5 або NTG3 або Audio-Technica AT4053B або подібні на ніжках для зйомки в приміщенні) - не обмежуючись/або еквівалент;

b) Для петличних мікрофонів: мікрофони з еквівалентним рівнем шуму не більше 27 дБА (Rode, Sennheiser) - не обмежуючись/або еквівалент. Петличні мікрофони слід надягати на акторів таким чином, щоб їхні рухи не створювали небажаних перешкод і шуму в аудіо;

c) Якщо мікрофони використовуються з бездротовими передавачами, рівень вхідного шуму не повинен перевищувати 20 дБА. Деякі виробники можуть не вказувати цю характеристику на своїх продуктах, тому варто переконатися, що системи, які використовуватимуться, забезпечують співвідношення сигнал/шум понад 110 дБ(A);

Вимоги до медіа файлів

| Назва | SD |
| --- | --- |
| Носій | *.MP4 |
| Кодек | H264 |
| Роздільна здатність і швидкість поля | 625 @ 25i fps |
| Бітрейт | 25 Mbps Constant Bit rate |
| Розміри екрану | 1920 x 1080p |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Aspect Ratio Bits | Правильно встановіть співвідношення сторін матеріалу |
| Інтерлейсинг | Прогресивний |
| Кодування звуку |  |
| Кодек | нестиснутий |
| Біт | 16 біт |
| Частота дискретизації | 48 000 Hz |
| Конфігурація каналу | 1&2 (dual mono) or Stereo 1&2 (1=L, 2=R) |
| Еталонний рівень звуку | -18dBfs |
| Піковий рівень звуку | Стиснуті піки, еталонний -15dBfs |
| Аудіо пре-емфаза | Нема |

Вимоги до локації

Підрядник надає зацікавленим сторонам мінімум 3 варіанти місця зйомки. Локація повинна бути забезпечена джерелами живлення на випадок відключення електроенергії, мати достатньо місця для світлового обладнання, а також передбачати можливість вільного використання інших технічних засобів необхідних для забезпечення безперервного знімального процесу.

  - Кінцеві продукти та звітність:

Підрядник зобов'язується надати:

| № | Звітність / кінцевий продукт | Вимоги до формату | Очікуваний термін, до |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проміжний звіт Загальна концепція, розкадровка та візуальний дизайн як кінцеві результати (див. деталі у таблиці вище, етапи 1-3) | Проміжний звіт має бути у письмовій цифровій формі англійською мовою максимум на 2 сторінки, де Підрядник описує проведені заходи та результати, досягнуті за певний період. Уся документація, пов’язана з виконанням обсягу робіт, і підтвердження надання відповідних матеріалів/кінцевих продуктів повинні бути задокументовані та додані до проміжного звіту. Усі матеріали/кінцеві продукти повинні бути погоджені ДУ «Професійні закупівлі» перед їх включенням до проміжного звіту. Форматами даних для проміжних звітів та додатків до них є Word, PowerPoint, PDF; всі продукти, шаблони та матеріали, розроблені в рамках цього договору, мають офіційно передаватися GIZ включно з передачею прав інтелектуальної власності. Ці матеріали мають надаватися GIZ в оригінальному, векторному чи будь-якому іншому форматі, придатному для редагування (за необхідності). | Березень 2025 р. після завершення ключових етапів 1-3, зазначених у таблиці вище. Проміжний звіт і відповідні кінцеві продукти повинні бути надані разом з документами фінансової звітності для відповідного проміжного платежу (див. пункт 7.4). |
| 2 | Підсумковий звіт Тестова версія та остаточна версія онлайн-курсу як кінцеві результати (подробиці див. у таблиці вище, етапи 4-5) | У підсумковому звіті повинні бути вказані всі здійснені заходи та всі результати, досягнуті протягом усього терміну дії Договору. Підсумковий звіт має бути англійською мовою у письмовій цифровій формі максимум на 2 сторінки. Уся документація, пов’язана з виконанням обсягу робіт, і підтвердження надання відповідних матеріалів/кінцевих продуктів повинні бути задокументовані та додані до підсумкового звіту. Усі кінцеві продукти повинні бути погоджені ДУ «Професійні закупівлі» перед їх включенням у підсумковий звіт. Формати даних для підсумкового звіту та додатків до нього є Word, PowerPoint, PDF; всі продукти, шаблони та матеріали, розроблені в рамках цього договору, мають офіційно передаватися GIZ включно з передачею прав інтелектуальної власності. Ці матеріали мають бути надані GIZ в оригінальному форматі, векторному або будь-якому іншому відповідному форматі, який можна редагувати (за необхідності). | Травень 2025 р. після завершення ключових етапів 4-5, зазначених у таблиці вище. Остаточний звіт та всі пов’язані з ним кінцеві продукти повинні бути надані разом із документами фінансової звітності для фінального платежу (див. пункт 7.4) |

Підрядник повинен мати можливість звітувати в усній та/або письмовій формі англійською мовою на запит Проєкту GovTech, GIZ та/або ДУ «Професійні закупівлі» про хід виконання договору.

- Концепція (технічно-методологічний проєкт) – не застосовується

- Кадрова концепція (запропонований персонал)

Підрядник повинен надати персонал, що відповідає вимогам описаних посад, на основі  CV, (див. Розділ 10), переліку поставлених завдань і необхідної кваліфікації. CV має бути доказом того, що запропонований персонал підходить для виконання завдань за Договором. CV має містити інформацію про наведені нижче кваліфікаційні критерії, які представляють вимоги для досягнення максимальної кількості балів у технічній оцінці персоналу (див. розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»). Наведені нижче кваліфікації відображають вимоги для досягнення максимальної кількості балів у технічній оцінці.

## Керівник Команди – ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖЕР / ПРОДЮСЕР

## Див. п. 2.1. Керівник Команди, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання Керівника Команди – проєктного менеджера / продюсера

- Загальна відповідальність за виконання завдань Підрядника (якість і терміни);

- Координація та забезпечення комунікації з GIZ та іншими зацікавленими сторонами;

- Управління персоналом, зокрема, визначення потреби в залученні персоналу для виконання завдань у межах договору та наявного кошторису, а також планування та управління завданнями та допоміжним персоналом;

- Загальне управління проєктом, планування, впровадження та підбиття підсумків діяльності;

- Розробка плану заходів, підготовка, вдосконалення та підтримка актуальності проєктної документації та регулярна звітність відповідно до встановлених термінів;

- Забезпечення якості продукції та її відповідності ідеям та очікуванням зацікавлених сторін на всіх етапах виробництва;

Кваліфікації Керівника Команди – проєктного менеджера / продюсера (підтверджені у CV):

- Освіта / навчання (2.1.1): Ступінь магістра кіно/телепродюсування, менеджменту, журналістики, PR, маркетингу, економіки, соціальних наук або суміжної галузі;

- Мова (2.1.2): B1-рівень володіння англійською мовою;

- Загальний професійний досвід  (2.1.3): 5 років професійного досвіду у сфері  відео виробництва;

- Спеціальний професійний досвід  (2.1.4): 3 роки у сфері виробництва відео в якості проєктного менеджера/продюсера;

- Досвід у галузі співпраці для розвитку (2.1.7): 3 онлайн-курси, розроблені у співпраці з міжнародними організаціями, проєктами міжнародної технічної допомоги чи подібними;

- Інше (2.1.8): управління виробництвом 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, в якості проєктного менеджера/продюсера.

Експерт 1 – РЕЖИСЕР

## Див. пункт 2.2 Експерт 1, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 1 – Режисера

- Моніторинг роботи креативної команди, яка реалізуватиме продукт відповідно до ідеї під час виробництва, постпродакшну та фіналізації продукту;

- Управління процесами на знімальному майданчику;

- Генерація ідей для створення кінцевих продуктів (загальна концепція тощо), участь у роботі креативних експертів ( сценариста, графічного/моушн дизайнера і т.д.) та контроль якості кінцевих продуктів;

- Участь у роботі креативної команди на етапах пост-продакшену (монтажу) ;

- Забезпечення якості кінцевих продуктів відповідно до розкадровок, дизайну та очікувань зацікавлених сторін;

Кваліфікації експерта 1 – Режисера (підтверджені у CV):

- Освіта / навчання (2.2.1): Ступінь бакалавра в галузі кіно/телережисури, журналістики, PR, маркетингу, менеджменту, соціальних наук або суміжної галузі;

- Загальний професійний досвід  (2.2.3): 5 років професійного досвіду у сфері виробництва відео;

- Спеціальний професійний досвід  (2.2.4): 3 роки в галузі сфері виробництва відео в якості  режисера;

- Інше (2.2.8): залучення до виробництва 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, в якості режисера.

Експерт 2 – СЦЕНАРИСТ

## Див. п. 2.3 Експерт 2, Розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 2 - Сценариста

- Робота з наданим тематичним та навчальним контентом та участь у розробці  загальної концепції курсу та відповідних специфікацій;

- Розробка та написання сценаріїв, скриптів та іншого контенту курсу, робота з презентаціями та іншими інтерактивними елементами курсу;

- Робота з візуальними референсами та розробка інструкцій для графічного дизайнера;

- Адаптація навчального контенту та літературне редагування відповідно до актуальних мовно-стилістичних вимог, орфографії, пунктуації;

Кваліфікації експерта 2 – Сценариста (підтверджені у CV):

- Освіта / навчання (2.3.1): Ступінь магістра журналістики, PR, маркетингу, менеджменту, соціальних наук або суміжної галузі;

- Загальний професійний досвід  (2.3.3): 5 років професійного досвіду у сфері виробництва відео;

- Спеціальний професійний досвід  (2.3.4): 4 роки у виробництві онлайн-курсів як сценарист;

- Інше (2.3.8): залучення до виробництва 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, як сценарист.

Експерт 3 – ОПЕРАТОР

## Див. пункт 2.4 Експерт 3, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 3 - Оператора

- Робота з різними типами камер, світловим обладнанням та іншим відповідним обладнанням, необхідним  для якісного забезпечення знімального процесу;

- Налаштування сцен та освітлення відповідно до вимог для досягнення візуальних цілей зацікавлених сторін;

- Зйомка  якісної відеопродукції, промо-відео.

- Надання технічної підтримки там, де це необхідно;

Кваліфікація експерта 3 – Оператора (підтверджені у CV):

- Загальний професійний досвід  (2.4.3): 5 років професійного досвіду у сфері виробництва відео;

- Спеціальний професійний досвід  (2.4.4): 4 роки в сфері виробництва відео у якості  оператора;

- Інше (2.4.8): залучення до виробництва 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, як оператор.

Експерт 4 – РЕЖИСЕР МОНТАЖУ

## Див. пункт 2.5 Експерт 4, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 4 – Режисера монтажу

- Зберігання та управління відзнятим відеоматеріалом;

- Робота над пост-продакшном, попереднім та остаточним монтажем відзнятого матеріалу;

- Обробка та редагування цифрового контенту (відео, графіки тощо), кольорокорекція, додавання графіки, попереднє озвучення, додавання субтитрів, інших інтерактивних та візуальних елементів тощо;

- Внесення відповідних правок та створення остаточної версії продукту;

- Монтаж коротких відео формату “Рілс” для подальшого розміщення в соціальних мережах;

Кваліфікація експерта 4 – Режисера монтажу (підтверджені у CV):

- Загальний професійний досвід  (2.5.3): 5 років професійного досвіду у сфері виробництва відео;

- Спеціальний професійний досвід  (2.5.4): 3 роки в сфері виробництва відео на посаді режисера монтажу;

- Інше (2.5.8): залучення до виробництва 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, як режисер монтажу.

Експерт 5 – ГРАФІЧНИЙ / МОУШН ДИЗАЙНЕР

## Див. пункт 2.6 Короткостроковий експертний пул 1, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 5 – Графічного / Моушн дизайнера

- Адаптація візуалізації відповідно до візуальних інструкцій, розробка дизайн-концепції онлайн-курсу;

- Створення графіки та робота з графічним та анімаційним дизайном креативного контенту для створення кінцевих продуктів;

- Розробка дизайн-макетів онлайн-курсу;

- Залучення до пост-продакшну для відповідності очікувань зацікавлених сторін;

Кваліфікація експерта 5 – Графічного / Моушн дизайнера (підтверджені у CV):

- Освіта / навчання (2.6.1): завершені тренінги з графічного /моушн-дизайну або аналогічні;

- Спеціальний професійний досвід  (2.6.4): 3 роки в сфері виробництва відео на посаді графічного /моушн-дизайнера;

- Інше (2.6.7): залучення до виробництва 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, як графічний/моушн-дизайнер.

Експерт 6 – ЗВУКОРЕЖИСЕР

## Див. пункт 2.7 Короткостроковий експертний пул 2, розділ 2. Оцінка запропонованого персоналу документу «Таблиця технічної оцінки»

Завдання експерта 6 – Звукорежисера

- Робота на знімальному майданчику та виконання робіт зі звуком, монтаж звукового обладнання,

- Налаштування голосів і звуків, відповідальність за якість звуку,

- Запис звуку на місці зйомок,  а також озвучування у студії,

- Постобробка звуків, включаючи легкий sound-дизайн.

- Внесення відповідних правок та створення остаточної версії звуку;

- Зведення остаточної версії звуку;

Кваліфікація експерта 6 – Звукорежисера (підтверджені у CV):

- Загальний професійний досвід  (2.7.3): 5 років професійного досвіду у сфері звукорежисури;

- Спеціальний професійний досвід  (2.7.4): 2 роки в сфері відео виробництва на посаді звукорежисера;

- Інше (2.7.7): залучення до створення 3 онлайн-курсів, розміщених на Dia.Education або схожих навчальних платформах, як звукорежисер.

М'які навички членів команди:

Окрім професійної кваліфікації, від членів команди вимагається наступне:

- Командна робота

- Ініціативність

- Комунікаційні навички

- Соціокультурні навички

- Ефективні методи роботи, орієнтовані на партнера та клієнта

- Міждисциплінарне мислення

# Вимоги до калькуляції витрат

## Завдання щодо персоналу та витрати на відрядження

Відряджень не передбачено.

Специфікація вхідних даних

Наступні базові розрахунки для Договору про виконання робіт відображають вартість на основі критеріїв приймання для кожної часткової роботи/ключового етапу, визначених в Розділі 2 (Завдання, які має виконати Підрядник).

Оскільки Договір, який укладається, є договором на виконання робіт, ми просимо Вас запропонувати свої послуги у вигляді загальної ціни.

|  | Пункт | Одиниця | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключовий етап 1/ часткові роботи 1 Прототипування контенту 13-ти відео та одного промо-відео | Пункт | 1 |
| 2 | Ключовий етап 2/ часткові роботи 2 Детальна розкадровка для 13-ти відео та одного промо-відео | Пункт | 1 |
| 3 | Ключовий етап 3/ часткові роботи 3 Візуальний дизайн для 13-ти відео, одного промо-відео та трьох відео у форматі “рілс” для використання у соцмережах про курс (дизайн-макети) | Пункт | 1 |
| 4 | Ключовий етап 4/ часткові роботи 4 Виготовлення тестової версії контенту онлайн-курсу | Пункт | 1 |
| 5 | Ключовий етап 5/ часткові роботи 5 Створення контенту остаточної версії онлайн-курсу | Пункт | 1 |

# Внески GIZ та інших учасників

Очікується, що GIZ та/або інші учасники нададуть доступ до наступного:

- нададуть Підряднику тематичну концепцію курсу, його структуру, методичний та навчальний зміст, теми для відео. Таким чином, немає необхідності опитувати експертів для розробки структури курсу Підрядником і немає необхідності в розробці прототипу продукту методистом зі сторони Підрядника; ДУ «Професійні закупівлі» надасть Підряднику концептуальний, методичний та навчальний контент для його перетворення у відеосценарії для зйомок.

- ДУ «Професійні закупівлі» визначає доповідачів курсу та координує їх (приблизно 10 доповідачів).

- У завдання Підрядника не входить розробка системи оцінювання знань в рамках курсу (навчальні тести, завдання для учасників).

- Фінансові положення

  - Вартість договору та орієнтовний графік платежів

Вартість договору розраховується відповідно до формату комерційної пропозиції.

Орієнтовний графік платежів:

За умови виконання робіт, Підрядник отримує оплату такими частинами:

| Платіж № | Орієнтовний день платежу | Виплата не більше % від загальної суми за договором | Кінцеві продукти та звітність | Номер проекту та % розподілу коштів (якщо застосовується) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проміжний платіж | 30 березня 2025 р. | За умови закінчення ключових етапів 1-3 | Відповідно до 2.2. вище | PN 2021.2146.5-001.00 |
| 2. Остаточний платіж | 30 травня 2025 р. | За умови закінчення ключових етапів 4-5 | Відповідно до 2.2. вище | PN 2021.2146.5-001.00 |

  - Фінансова пропозиція

Загальна вартість Контракту фіксується в гривнях, включаючи всі прямі та опосередковані витрати, податки та збори.

Усі витрати, пов’язані з виконанням Договору, напр. у зв’язку з оплатою праці управлінського персоналу, повинні покриватися відповідно до отриманої суми від загальної вартості Договору. Додаткові статті витрат не допускаються.

  - Умови оплати

- Підрядник отримує 100% післяоплату погодженими частинами після підтвердження виконання робіт;

- Усі платежі здійснюються виключно в національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на банківський рахунок Підрядника;

- Усі платежі здійснюються виключно за фактично виконані роботи/послуги («не більше»), на підставі звітів, прийнятих GIZ;

- Уся діяльність повинна виконуватися виключно в межах терміну Договору;

- Усі платежі здійснюються на підставі відсканованих рахунків, актів виконаних робіт та звітів, поданих у цифровому вигляді, протягом 7-10 робочих днів після їх подання Підрядником та прийняття GIZ. Рахунок вважається не прийнятим до оплати у разі виявлення помилок та/або надання неповного пакету документів для оплати.

  - Вимоги до подання документів фінансової звітності

- Рахунки, акти виконаних робіт повинні бути відскановані одним документом у форматі PDF (до 4 Мб) та надіслані у вкладенні до електронного листа представникам Проєкту GIZ (адреса електронної пошти буде надана додатково) разом з іншими супровідними фінансовими документами, якщо це передбачено Договором; технічна документація (звітність/кінцеві продукти) можна надіслати або тим самим електронним листом, або окремим;

- Тіло/текст електронного листа від ПІдрядника також має містити наступне:

- Перелік документів, що додаються, включно з назвою документів, номерами, датою оформленні, сумою у грн.;

- Підтвердження, що послуги/роботи/товари, зазначені в доданих документах, були надані/поставлені/доставлені в повному обсязі;

- ПІБ, посаду, контактну інформацію, повну назву організації;

- Підтвердження того, що оригінали документів (рахунки, 2 копії актів виконаних робіт, інші підтверджуючі фінансові документи) зберігатимуться Підрядником і будуть надані пізніше, як тільки дозволить безпекова ситуація, на запит GIZ. Кінцевий термін та адреса доставки документів будуть узгоджені між GIZ та Підрядником електронною поштою.

- Кожен рахунок та акт виконаних робіт має містити Проєктний номер 2021.2146.5-001.00;

- Під час подання рахунку Підрядник повинен вказати (в рахунку чи електронному листі), чи є Підрядник платником єдиного податку (наприклад, 5%, 2%) або ПДВ (20%);

- Інші положення

  - Загальні

Договір підписується Сторонами в електронному вигляді шляхом надсилання одна одній підписаних сканованих копій Договору та додатків в електронному вигляді. Такий Договір має повну юридичну силу як і його паперовий варіант. Паперові примірники будуть передані, як тільки безпекова ситуація в Україні стабілізується. У такому разі Сторона, яка відправила Договір, несе відповідальність за справжність підписів її уповноважених осіб та відбитка печатки (за наявності).

Реалізація заходів за цим Договором може бути розпочата лише після набрання Договором чинності. Договір набирає чинності з дати його підписання усіма Сторонами.

Підписуючи Договір, сторони повністю ознайомлені з відповідними положеннями GIZ, а саме з Загальними умовами договору про виконання робіт та надання послуг за дорученням Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в Україні, опублікованих за посиланням Закупівлі - giz.de (section “Terms of procurement of services”/секція «Умови закупівель послуг») і такі положення є обов’язковими для виконання сторонами і мають таку ж юридичну силу, якщо б вони були викладені у цій угоді.

Станом на дату підписання цього Договору Підрядник підтверджує, що, відповідно до Податкового кодексу України, він є/не є платником податку на додану вартість на загальних умовах (визначається на момент підготовки договору відділом закупівель, що відповідає за підготовку договору).

Виконавець несе відповідальність за всі податки та інші платежі за законодавством України. Податки, збори чи відрахування до бюджету України сплачує Виконавець.

Контактна особа зі сторони GIZ, відповідальна за виконання договору та комунікацію з Підрядником, є Надія Рожко (nadiia.rozhko@giz.de, телефон +380 44 287 42 37).

Під час виконання договору Підрядник несе повну відповідальність за всі безпекові питання згідно з його власною концепцією безпеки. GIZ не несе жодної відповідальності за будь-які збитки та/або травми, заподіяні під час виконання Договору будь-якою Особою, прямо чи опосередковано залученою до виконання Договору та/чи будь-якою іншою третьою особою.

Крім того, Підрядник повинен:

- бути зареєстрованою юридичною особою/приватним підприємцем в Україні;

- не бути в санкційному списку України, ЄС;

- підтвердити, що кінцеві бенефіціари/учасники не включені до санкційних списків України, ЄС;

- не перебувати в процесі закриття;

- не бути зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях України;

- не мати кінцевого бенефіціарного власника, члена чи учасника (акціонера), який має частки у статутному капіталі 10% чи більше, або є Російською Федерацією, громадянином РФ, за вийнятком тих, хто живе на території України на законних підставах, або юридичною особою, що створена чи зареєстрована у відповідності до законодавства РФ.

GIZ залишає за собою право перевірити цю інформацію в будь-який час. Учасник торгів підтверджує згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

GIZ не несе відповідальності за персональні дані, що обробляються Підрядником у рамках договору. Крім того, Підрядник не повинен надавати GIZ доступ до будь-яких персональних даних інакше, ніж на законних правових підставах та згідно з відповідними вимогами захисту даних – таких, як достатнє повідомлення про умови конфіденційності.

  - Звільнення від ПДВ - не застосовується

# Делегована обробка персональних даних - не застосовується

- Вимоги до формату тендерної пропозиції

  - Документи, які необхідно надати

    - Технічна пропозиція

Учасники тендеру повинні надати технічну пропозицію, що містить CV усіх експертів із відповідним досвідом роботи, кваліфікацію (освіта, сертифікати), м’якими навичками (див. вимоги у Розділі 4 вище). Технічна пропозиція повинна бути підписана та завірена печаткою (якщо використовується печатка). Технічна пропозиція не повинна містити будь-якої фінансової інформації, такої як щоденні гонорари експертам або будь-які інші платежі. В протилежному випадку, пропозиція буде дискваліфікована.

CV персоналу, запропонованого відповідно до Розділу 4 ТЗ, не повинно перевищувати 2 сторінки кожне. Вони повинні чітко відображати посаду та роботу, яку обіймала запропонована особа в подібному проєкті та як довго. CV мають бути складені англійською або українською мовами.

    - Комерційна пропозиція

Комерційна пропозиція повинна включати витрати, пов’язані з виконанням завдання, та надаватися за формою, наведеною в тендерній документації. Комерційна пропозиція повинна бути підписана та завірена печаткою (якщо використовується печатка).

    - Реєстраційні документи учасника

Надаються відповідно до вимог тендерної документації

    - Документи для підтвердження відповідності учасника тендеру

| Учасник тендеру зобов’язаний відповідати наступним вимогам відповідності: | Учасник тендеру повинен надати наступний документ для підтвердження відповідності вимогам відповідності: |
| --- | --- |
| Досвід співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги/міжнародними організаціями та/або державними установами та/або організаціями громадянського суспільства у впровадженні подібних проєктів онлайн-навчання | Портфоліо з щонайменше 3 подібними проєктами у сфері онлайн-навчання, що реалізовані у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги/міжнародними організаціями, напр. GIZ, USAID, UNDP та/або державними установами та/або організаціями громадянського суспільства за останні 3 роки в Україні. |
| Наявність мінімальної матеріально-технічної бази (власної чи орендованої), яка буде використовуватися, для підтвердження відповідності технічним вимогам згідно Розділу 2. - мінімум три камери: камери Sony e-mount, камери Fujifilm X-mount, камери Blackmagic EF-mount (не обмежуючись/або еквівалент), які підтримують зйомку 4k; - об’єктиви: Optics Sigma 18-35 f1.7, або Sony 16-35 f 2.8, або Zeiss Batis 25 mm f 2 E mount, або Zeiss Batis 40 mm f 2 E mount, або Canon EF 24-70mm f / 2 8L 82 mm, або Canon EF 70-200mm f / 2 8 IS 77 mm (не обмежуючись/або еквівалент); - мінімум вісім джерел світла; - пристрої для аудіо-запису; - мікрофони для запису на штанзі: мікрофони з еквівалентним рівнем шуму не більше 16 дБА (Rode NT5 або NTG3 або Audio-Technica AT4053B або подібні на ніжках для зйомки в приміщенні) - не обмежуючись/або еквівалент; - петличні мікрофони: мікрофони з еквівалентним рівнем шуму не більше 27 дБА (Rode, Sennheiser) - не обмежуючись/або еквівалент. | ерелік обладнання, яке буде використовуватися у рамках виконання Договору, у відповідності технічним вимогам згідно Розділу 2: |

Учасник тендеру повинен:

- бути зареєстрованою юридичною особою/приватним підприємцем в Україні;

- не бути в санкційному списку України, ЄС;

- підтвердити, що кінцеві бенефіціари/учасники не включені до санкційних списків України, ЄС;

- не перебувати в процесі закриття;

- не бути зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях України;

- не мати кінцевого бенефіціарного власника, члена чи учасника (акціонера), який має частки у статутному капіталі 10% чи більше, або є Російською Федерацією, громадянином РФ, за вийнятком тих, хто живе на території України на законних підставах, або юридичною особою, що створена чи зареєстрована у відповідності до законодавства РФ.

GIZ залишає за собою право перевірити цю інформацію в будь-який час. Учасник торгів підтверджує згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.