| Закупівля експертних послуг для забезпечення комунікаційної підтримки діяльності U-LEAD/GIZ | Project number/ cost centre: 23.2122.2-002.01 |
| --- | --- |

1	Контекст	3

2	Завдання для постачальника послуг	5

3         Концепція (техніко-методологічний дизайн)......................................................... 8

4	Концепція персоналу (запропонований персонал).	9

5	Вимоги до калькуляції витрат	10

6        Внесок GIZ або інших учасників	12

7	Фінансові положення	12

8 	Інші положення	14

9	Аутсорсингова обробка персональних даних	16

10	Вимоги до оформлепння тендерної пропозиції	16

11	Опція	17

12 	Додатки	17

# 0.Список скорочень

GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

AVB	Загальні договірні умови (AVB) які регулюють постачання послуг і робіт в Україні

ТЗ			Технічне завдання

U-LEAD з Європою	Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою»

Н/З			            Не застосовується

РО	Регіональний офіс «U-LEAD з Європою»

RVE	  Регіональний експерт з висвітлення

# Контекст

У 2020 році Україна завершила впровадження адміністративно-територіальної реформи, ціллю якої є побудова життєздатної системи місцевого самоврядування, яка має сприяти позитивним змінам у житті громадян. У жовтні 2020 року відбулися місцеві вибори у новостворених громадах, багато з яких зазнали значних територіальних змін.

Мультидонорська програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою»   (далі - Програма) спільно фінансується Європейським Союзом (ЄС), його державами-членами Німеччиною, Польщею, Данією, Словенією та Францією і виконується Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ). 1 січня 2025 року Програма перейшла до третьої фази, яка триватиме до 31 грудня 2027 року. Основним бенефіціаром Програми на центральному рівні є Міністерство розвитку громад та територій України, яке отримує підтримку у просуванні реформи децентралізації та приведенні регіональної політики у відповідність до законодавства ЄС. На субнаціональному рівні Програма продовжує надавати підтримку муніципалітетам у всіх регіонах шляхом підвищення професійних та адміністративних навичок муніципальних службовців для зміцнення місцевого самоврядування та надання муніципалітетам можливості впроваджувати політику регіонального та місцевого розвитку і планувати реконструкцію в контексті вступу України до Європейського Союзу.

Загальна мета Програми - сприяти подальшому розвитку багаторівневого врядування в Україні, яке є прозорим, підзвітним та реагує на потреби населення в контексті інтеграції до ЄС та відбудови України.

У цьому загальному контексті діяльність Програми «U-LEAD з Європою» протягом Фази ІІІ спрямована на досягнення трьох результатів:

Результат 1: Уряд та Парламент України підвищують свою спроможність просувати реформу децентралізації та узгоджувати регіональну політику із законодавством ЄС.

Результат 2: Підвищено професійні та адміністративні навички муніципальних службовців для забезпечення сильного місцевого самоврядування в контексті вступу України до ЄС, враховуючи, серед іншого, особливі потреби вразливих груп населення та гендерну рівність.

Результат 3: Українські громади отримали можливість впроваджувати політику регіонального та місцевого розвитку та планування реконструкції в контексті процесу вступу до ЄС.

Основні напрямки діяльності Програми «U-LEAD з Європою» у Фазі ІІІ включають:

- Компонент 1: Консультаційна підтримка в політичних та юридичних аспектах для сильних органів місцевого самоврядування та регіонів,

- Компонент 2: Розвиток потенціалу всіх громад,

- Компонент 3: Підтримка місцевої реконструкції та розвитку.

У рамках Компоненту 1 партнерам надаються юридичні та політичні консультації з питань адаптації законодавства та приведення його у відповідність до законодавства ЄС у сфері багаторівневого врядування. В рамках Компоненту 2 муніципалітетам по всій Україні пропонуються інформаційні, консультаційні послуги та заходи з розвитку спроможності, які є індивідуальними та цілеспрямованими і надаються в рамках 12 тематичних пакетів підтримки, що відповідають потребам ОМС та інтеграції в ЄС. В рамках Компоненту 3 експертиза Програми «U-LEAD з Європою» сприяє місцевому відновленню, формуванню спроможності до освоєння структурних інструментів ЄС, розробці проєктів партнерства Україна-ЄС та підтримці муніципалітетів у цифровій трансформації.

Структура управління/впровадження «U-LEAD з Європою» складається з горизонтальної Дирекції та чотирьох Програмних підрозділів у Києві, а також 24 регіональних офісів, які безпосередньо надають підтримку органам місцевого самоврядування.

U-LEAD посилює спроможність ключових гравців на національному та місцевому рівнях керувати та формувати реформу місцевого самоврядування, включаючи гармонізацію з регіональною політикою та галузевими реформами, в контексті відновлення України та підготовки її до членства в ЄС. Діяльність Програми «U-LEAD з Європою» спрямована на підвищення спроможності місцевих органів влади у підготовці проєктів, використанні цифрових ресурсів та налагодженні партнерських відносин з муніципалітетами країн ЄС.

Поряд з цим, U-LEAD надає консультації, тренінги та інші заходи з розбудови спроможності через 24 регіональні офіси, що працюють у всіх частинах країни. U-LEAD надає підтримку посадовим особам місцевого самоврядування в управлінні муніципалітетами в умовах воєнного часу, дотриманні вимог мінливої законодавчої бази та залученні до процесу сталого відновлення. Крім того, місцеві посадовці отримують підтримку, щоб впоратися зі зростаючим тиском на надання муніципальних послуг та забезпечити продовольчу та енергетичну безпеку.

Щоб допомогти українським муніципалітетам адаптуватися до умов воєнного стану, «U-LEAD з Європою» продовжує надавати якісну експертну підтримку та цільові консультації щодо нових нормативно-правових актів, належного управління місцевими бюджетами в нових умовах, а також щодо роботи з ВПО. Робота регіональних офісів має бути видимою, щоб забезпечити обмін відповідними кращими практиками на регіональному та національному рівнях, а також відповідати вимогам ЄС та інших донорів щодо висвітлення діяльності.

Метою цього контракту є забезпечення високоякісних комунікацій та досвіду висвітлення діяльності U-LEAD/GIZ шляхом підтримки зв’язків зі ЗМІ, підтримки присутності U-LEAD у соціальних мережах, висвітлення успішного внеску U-LEAD у регіонах та створення різноманітних інформаційних матеріалів на замовлення U-LEAD в наступних областях виконання завдань  в рамках відповідної Операційної команди (групи регіональних офісів U-LEAD):

ЛОТ 1

Херсонська, Миколаївська, Тернопільська та Житомирська області

ЛОТ 2

Харківська, Рівненська, Сумська та Волинська області

ЛОТ 3

Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська та Одеська області

ЛОТ 4

Дніпропетровська, Донецька, Вінницька та Закарпатська області

ЛОТ 5

Черкаська, Чернівецька, Київська та Запорізька області

ЛОТ 6

Чернігівська, Хмельницька, Луганська та Полтавська області

2. Завдання для постачальника послуг (6 позицій/лотів)

U-LEAD укладає контракт/и із (до) 6 експертами/підрядниками, які забезпечуватимуть підтримку висвітлення регіональних офісів U-LEAD через підготовку медіа-висвітлення їхніх подій та заходів, кращих практик муніципалітетів у 4 областях, де виконуватиметься завдання. Підтримка висвітлення включатиме підготовку, розміщення та репости медіа-матеріалів на сторінках РО у Facebook, центральній сторінці U-LEAD у Facebook та веб-сторінці U-LEAD, підготовку історій успіху в муніципалітетах у відповідних областях, організацію заходів високого рівня та заходів співпраці з місцевими ЗМІ.

  - Завдання

Підрядник відповідає за надання наступних послуг:

- Забезпечення підтримки висвітлення регіональної діяльності Програми «U-LEAD з Європою» шляхом координації з відповідною Операційною командою, її 4 регіональними офісами та Командою з комунікацій, а також підготовка висвітлення подій та заходів у традиційних/соціальних мережах у 4 областях, на які поширюється її діяльність.

- Підготовка оголошень, інтерв'ю, прес-релізів, статей та інших необхідних матеріалів, зокрема, для місцевих ЗМІ та веб-сторінки U-LEAD для висвітлення діяльності U-LEAD.

- Ведення регіональних сторінок U-LEAD у Facebook (тобто 4 відповідних регіональних офісів) українською мовою шляхом розміщення, репостів, матеріалів, погоджених з Операційною командою U-LEAD та Командою з комунікацій U-LEAD.

- Збір відповідного візуального контенту для висвітлення на офіційних сторінках U-LEAD у соціальних медіа (та сторінках партнерів за запитом): підготовка публікацій з основною інформацією про заходи, візуального контенту (фото-, відеоматеріали), збір відгуків громад, даних для інфографіки тощо;

- Збір та надання інформації про історії успіху/кращі практики у 4 областях: перевірка даних, комунікація з муніципалітетами, зокрема, потенційними героями історій успіху, надання їх контактних даних зовнішнім журналістам на запит U-LEAD, супровід журналістів для висвітлення історій успіху U-LEAD.

- Надання підтримки регіональним офісам у підготовці коментарів та матеріалів для ЗМІ (у координації з командою з комунікацій U-LEAD).

- Забезпечення місцевих ЗМІ (в 4 областей, де виконуватиметься завдання) важливими оголошеннями, прес-релізами, інтерв'ю, статтями та іншими необхідними матеріалами, які висвітлюють діяльність U-LEAD.

- За необхідності надання підтримки у висвітленні заходів високого рівня в регіональних офісах U-LEAD у 4 відповідних областях.

- Надання підтримки у підготовці та розміщенні інформації про секторальний вимір реформи місцевого самоврядування та пов'язані з нею заходи на головній сторінці U-LEAD у Facebook.

- Організація заходів (у тісній координації з Регіональними офісами), спрямованих на покращення співпраці Програми «U-LEAD з Європою» з місцевими ЗМІ та співпраці між місцевими ЗМІ та муніципалітетами.

- Складання щомісячних комунікаційних планів для 4 регіональних офісів, що працюють у відповідних областях, відповідно до рекомендацій, наданих Операційною командою та Командою з комунікацій U-LEAD під час щомісячних сесій з планування.

- Надання подальшої підтримки у сфері комунікацій та візуалізації на запит Операційної команди та Команди з комунікацій U-LEAD.

Підрядник повинен представляти GIZ та U-LEAD у належний та професійний спосіб і за жодних обставин не повинен брати участь у політичних дискусіях чи інших делікатних питаннях. Виконавець не може представляти GIZ та/або U-LEAD, діяти від їхнього імені, надавати несанкціоновані коментарі, заяви чи думки, що приписуються GIZ та/або U-LEAD.

Виконавець не є співробітником GIZ. Будь-яка особиста заява або думка підрядника повинна бути чітко відокремлена від тих, що приписуються GIZ та/або U-LEAD. Підрядник дотримуватиметься настанов з візуалізації U-LEAD та інших нормативних актів ЄС, BMZ та GIZ відповідно до рекомендацій Команди з питань комунікації U-LEAD.

Підрядник повинен гарантувати, що всі зобов'язання, відповідальність та вимоги щодо відповідності, передбачені цим Технічним Завданням (ТЗ), повністю поширюються на будь-яких субпідрядників, сторонніх постачальників послуг, працівників або консультантів, залучених до виконання контракту. Виконавець несе повну відповідальність за виконання, дотримання та виконання всіх умов договору такими субпідрядниками та працівниками.

Підрядник управляє вартістю та витратами, бухгалтерськими процесами та виставленням рахунків відповідно до вимог GIZ. Підрядник регулярно звітує перед GIZ відповідно до чинного AVB Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ).

Підрядник матиме доступ до відповідних регіональних офісів Програми «U-LEAD з Європою» та їх інформації, необхідної для надання замовлених результатів. Виконавець повинен використовувати всі матеріали, отримані від U-LEAD/GIZ, конфіденційно та виключно для цілей цього контракту.

Послуги надаватимуться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій та районів проведення бойових дій).

Конкретні проміжні результати, ключові показники ефективності та строки виконання будуть узгоджені з Командою з комунікацій U-LEAD під час регулярних обмінів після набуття чинності контрактів. Певні проміжні результати, наведені в таблиці нижче, мають бути досягнуті протягом терміну дії договору:

| Етапи/кроки процесу/часткові послуги | Очікуваний термін/місце/відповідальна особа |
| --- | --- |
| Проведення дебрифінгу з комунікаційною командою U-LEAD та операційними командами для формування щомісячного медіа-плану (в т.ч. пости, репости, статті, прес-релізи, публікації тощо) | Щомісяця протягом терміну дії договору, MS Teams, підрядник |
| Регулярний обмін інформацією з Командою з питань комунікації та операційними групами U-LEAD для обговорення щомісячного медіа-плану | Щомісяця протягом терміну дії договору, MS Teams, підрядник |

Термін дії контракту - з 21 квітня 2025 року до 31 березня 2026 року.

  - Результати та звітність:

Підрядник буде відповідати за наступне:

Регулярні результати

| Результат/ звітність |  | Вимоги до формату | Очікуваний період |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка оригінальних дописів на регіональних сторінках Facebook |  | Дописи, до 4 на кожен із 4 РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Розміщення підготовленої інформації на сторінках РО у Facebook |  | Дописи, до 8 на кожен шз 4 РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Репости зі сторінки U-LEAD у Facebook |  | Репости, до 12 на кожен із 4 РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Репости зі сторінок громад у Facebook |  | Репости, до 4 на кожен із 4 РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Статті для веб-сторінки U-LEAD |  | Стаття, 1 на кожен РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Інтерв'ю РО |  | Інтерв'ю, 1 на кожен із 4 РО | На півроку протягом терміну дії договору |
| Зустрічі РО з місцевими ЗМІ |  | Зустріч, 1 на кожен із 4 РО | На рік протягом терміну дії договору |
| Підтримка висвітлення подій в РО |  | Висвітлення в соціальних мережах, 1 на кожен із 4 РО | На квартал протягом терміну дії договору |
| Прес-релізи для місцевих та регіональних ЗМІ, що висвітлюють ініціативи, кращі практики та історії успіху Програми «U-LEAD з Європою |  | Прес-реліз, 1 на кожен із 4 РО | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| Підготовка публікацій щодо секторального виміру реформи місцевого самоврядування |  | Публікація у Facebook, 1 на Операційну команду | Щомісяця протягом терміну дії договору |
| 1-й проміжний звіт | табелі обліку робочого часу, звіти про виконання робіт українською та англійською мовами з додатками |  | 20 липня 2025 р |  |
| 2-й проміжний звіт | табелі обліку робочого часу, звіти про виконання робіт українською та англійською мовами з додатками |  | 20 жовтня 2025 р |  |
| 3-й проміжний звіт | табелі обліку робочого часу, звіти про виконання робіт українською та англійською мовами з додатками |  | 10 грудня 2025 р |  |
| Підсумковий звіт | Підсумковий звіт повинен окреслити: 1.дії, які виконуються під час виконання завдання 2. вхідні дані та основні результати завдання 3. основні висновки та уроки, отримані під час виконання завдання 4. рекомендації щодо подальших заходів, які може здійснити U-LEAD Додатки повинні містити всі документальні результати. |  | 30 березня 2026 р |  |

Усі документи будуть переглянуті та затверджені GIZ. Підготовлені матеріали та документи вважаються власністю GIZ і не можуть використовуватися нагородженим Експертом або будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою без попереднього письмового дозволу Комунікаційної команди U-LEAD або іншого представника GIZ. GIZ отримує виключне право на використання всіх матеріалів, робіт і розробок, створених підрядником протягом періоду дії цього договору.

- Концепція (техніко-методологічний дизайн)

У своїй пропозиції учасник тендеру повинен показати, як будуть досягнуті цілі, визначені в розділі 3 (Завдання, що підлягають виконанню), якщо це застосовно, з урахуванням подальших методичних вимог (техніко-методологічна концепція).

Примітка: Числа в дужках відповідають рядкам сітки технічної оцінки.

Техніко-методологічна концепція

Стратегія (1.1): Учасник тендеру повинен розглянути завдання, які необхідно виконати, з огляду на цілі послуг, що виставляються на тендер (див. Розділ 2 Контекст) (1.1.1). Після цього учасник тендеру представляє та обґрунтовує чітку стратегію, за допомогою якої він має намір надавати послуги, за які він відповідає (див. розділ 3 «Завдання, що підлягають виконанню») (1.1.2).

Співпраця (1.2): Учасник тендеру повинен описати налагодження співпраці та подальше співробітництво з суб'єктами, що мають відношення до послуг, за які він відповідає (1.2.2).

Додаткові вимоги (1.7)

Додаткові вимоги (1.7.): учасник тендеру повинен продемонструвати знання порядку денного реформи децентралізації у зв'язку з тематикою місцевого самоврядування, навівши 3 конкретні випадки співпраці з українськими муніципалітетами.

- Концепція персоналу (запропонований персонал)

Підрядник повинен надати персонал (від 1 до 6 експертів), які підходять для заміщення описаних посад на основі їхніх резюме та портфоліо (з посиланнями та прикладами) (див. Розділ 10), спектру виконуваних завдань та необхідної кваліфікації. Окремі експерти можуть подавати заявки на обраний лот.

Кожен експерт може займати лише одну позицію (Лот), одночасне зайняття одним експертом декількох позицій (Лотів) не допускається.

Підрядник зобов'язаний надати персонал, який підходить для заміщення описаних посад.

Наведені нижче кваліфікаційні вимоги є вимогами для отримання максимальної кількості балів за результатами технічної оцінки.

Регіональний експерт/ регіональна експертка з висвітлення (6 позицій/ лотів)

Завдання Регіонального експерта/ регіональної експертки з висвітлення

- Див. розділ 2

Кваліфікація регіонального експерта/ регіональної експертки з висвітлення

- Кваліфікація (див. п. 2.2.1 у таблиці оцінювання): оптимальна кваліфікація включає наявність диплома магістра в галузі комунікацій, журналістики, зв’язків із громадськістю або суміжної галузі (обов’язкова умова) (оцінюється за резюме)

- Мова (див. п. 2.2.2 у таблиці оцінювання): українська – вільне володіння (С2) (письмово) (оцінюється за концепцією та портфоліо)

- Загальний професійний досвід (див. п. 2.2.3 у таблиці оцінювання): 3 роки  досвіду роботи у сфері комунікацій / роботи зі ЗМІ / зв’язків із громадськістю/ журналістиці (оцінюється за резюме)

- Спеціальний професійний досвід (див. п. 2.2.4 у таблиці оцінювання):

- 3 роки підтвердженого досвіду висвітлення актуальних місцевих та регіональних тем, а також порядку денного реформ у контексті місцевого самоврядування включно з прикладами історій успіху, репортажів про місцеве самоврядування, висвітленням місцевих новин, пов'язаних із реалізацією реформи (оцінюється за резюме та портфоліо) (3 бали)

- 2 роки підтвердженого досвіду роботи зі ЗМІ, написання прес-анонсів, прес-релізів, організації прес-конференцій або прес-турів (оцінюється за резюме та портфоліо) (2 бали)

- 3 роки досвіду написання контенту для медіа-платформ (гарні навички сторітелінгу) (оцінюється за портфоліо) (2 бали)

- 2 роки підтвердженого досвіду роботи у секторі впровадження реформ в Україні (досвід висвітлення заходів, пов’язаних з реформою децентралізації, є перевагою) (оцінюється за резюме та/або портфоліо) (1 бал)

- Підтверджений досвід роботи в соціальних медіа та нетворкінгу, 5 публікацій (оцінюються за портфоліо) (1 бал)

- Досвід у якісному виробництві фото або відео, 2 приклади (оцінюється за портфоліо)

- Вимоги до калькуляції витрат

Призначення персоналу та витрати на подорожі

Учасник тендеру повинен розглядати кожен лот як окремий тендерний запит з окремою та незалежною процедурою оцінки лоту без зв'язку з іншими лотами у пропозиції учасника тендеру. Підрядник повинен охопити від мінімум 1 до максимум 6 лотів, визначених нижче, для досягнення описаних вище мети та завдань.

Місце виконання завдання:

ЛОТ 1

Херсонська, Миколаївська, Тернопільська та Житомирська області України - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

ЛОТ 2

Харківська, Рівненська, Сумська та Волинська області України - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

ЛОТ 3

Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська та Одеська області України - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

ЛОТ 4

Дніпропетровська, Донецька, Вінницька та Закарпатська області України - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

ЛОТ 5

Черкаська, Чернівецька, Київська та Запорізька області України - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

ЛОТ 6

Чернігівська, Хмельницька, Луганська та Полтавська області - робота вдома, передбачені періодичні відрядження в межах 4 областей виконання завдання.

Кожний лот включає до 180 експертних днів залучення регіонального експерта/ регіональної експертки з висвітлення.

Усі подорожі мають бути заздалегідь узгоджені з Операційною командою Програми «U-LEAD з Європою», відповідним заступником керівника регіональної діяльності та координуватися з відповідним регіональним офісом Програми «U-LEAD з Європою».

Аспекти сталого розвитку для подорожей та правил подорожей

Необхідно дотримуватися наступних правил пересування. Див. додаток 1 до цього Технічного завдання.

| Експертні дні | Кількість експертів | Кількість днів на експерта, до | Коментарі (якщо є такі) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 Регіональний експерт з висвітлення - Херсонська, Миколаївська, Тернопільська та Житомирська області України | 1 | 180 |  |
| ЛОТ 2 Регіональний експерт з висвітлення - Харківська, Рівненська, Сумська та Волинська області України | 1 | 180 |  |
| ЛОТ 3 Регіональний експерт з висвітлення - Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська та Одеська області України | 1 | 180 |  |
| ЛОТ 4 Регіональний експерт з висвітлення - Дніпропетровська, Донецька, Вінницька та Закарпатська області України | 1 | 180 |  |
| ЛОТ 5 Регіональний експерт з висвітлення - Черкаська, Чернівецька, Київська та Запорізька області України | 1 | 180 |  |
| ЛОТ 6 Регіональний експерт з висвітлення - Чернігівська, Хмельницька, Луганська та Полтавська області | 1 | 180 |  |
| Витрати на подорожі | Кількість експертів | Кількість діб на експерта та передбачена вартість | Коментарі (якщо такі є) |
| ЛОТ 1 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  | Відшкодування витрат на подорож: проживання в готелі та квитки (автобус, потяг), згідно з правилами подорожей (див. Додаток 1 до ТЗ) за умови надання підтверджуючих документів. Відшкодування витрат на проживання в готелі здійснюється на підставі рахунку від готелю. У рахунку від готелю має бути вказано тип номера та ім'я гостя. Граничні суми відшкодування вказані в Таблиці 1 (див. додаток). Відшкодування витрат на квитки здійснюється шляхом надання GIZ оригіналів (копій) квитків. На квитках повинна бути вказана ціна. Бюджет виділений для подорожей по Україні. Фіксований бюджет у розмірі до 64 000 грн. По кожному Лоту призначений для відшкодування витрат на подорож за умови надання підтверджуючих документів Відшкодування можливе лише до вичерпання бюджету. |
| ЛОТ 2 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  |  |
| ЛОТ 3 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  |  |
| ЛОТ 4 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  |  |
| ЛОТ 5 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  |  |
| ЛОТ 6 Фіксований бюджет на бізнес подорожі в межах України |  |  |  |

Контракт не зобов'язує використовувати всі дні/подорожі або бюджети. Кількість днів/подорожей та бюджети будуть узгоджені в контракті як максимальні суми.

- Внесок GIZ або інших учасників

Не застосовується

- Фінансові положення

  - Вартість контракту та очікуваний графік платежів

Вартість контракту розраховується відповідно до формату комерційної пропозиції.

За надані послуги Виконавцю буде здійснено оплату наступними частинами:

| Платіж № | Очікувана дата платежу | Оплата до % від загальної суми контракту | Результати та звітність | Номер проєкту та % розподілу витрат (якщо застосовується) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Проміжний платіж | 30 липня 2025 року | 25% | Відповідно до п. 2.2 |  |
| 2 Проміжний платіж | 30 жовтня 2025 року | 25% | Відповідно до п. 2.2 |  |
| 3 Проміжний платіж | 20 грудня 2025 року | 25% | Відповідно до п. 2.2 |  |
| 4 Фінальний платіж | 10 квітня 2026 року | 25% | Відповідно до п. 2.2 |  |

  - Фінансова пропозиція

Загальна вартість Контракту визначається в гривнях, включаючи всі прямі та супутні витрати, податки та збори, за винятком ПДВ.

Всі витрати, пов'язані з виконанням контракту, повинні бути покриті відповідно до отриманої суми загальної вартості контракту. Жодні додаткові статті бюджету не допускаються.

  - Умови оплати

- Виконавець отримує 100% оплату після виконання зобов’язань узгодженими частинами.

- Усі платежі здійснюються виключно в національній валюті України (гривні) шляхом банківського переказу на банківський рахунок Виконавця.

- Всі дії повинні виконуватися виключно в рамках термінів Контракту.

- Усі платежі здійснюються виключно за фактично виконані послуги («до»), на підставі сканованих рахунків-фактур, актів прийому-передачі та табелів, поданих у цифровому вигляді протягом 10 робочих днів після їх подання Виконавцем та прийняття GIZ. Рахунок-фактура вважається не прийнятим до оплати у разі виявлення помилок та/або надання неповного пакету документів для оплати.

- - На вимогу GIZ Підрядник зобов'язаний надати оригінали вже наданих сканкопій рахунків-фактур, актів приймання-передачі, табелів обліку робочого часу протягом 3 робочих днів з дати такого запиту.

- - На вимогу GIZ всі платежі здійснюються виключно за фактично надані послуги («до») на підставі оригіналів рахунків-фактур, актів приймання-передачі та табелів обліку робочого часу, наданих в оригіналі протягом 10 робочих днів після їх подання Виконавцем та прийняття GIZ. Рахунок вважається неприйнятим до оплати у разі наявності помилок та/або надання неповного пакету документів для оплати.

  - Вимоги до подання документів фінансової звітності

- Рахунки-фактури, акти прийому-передачі та табелі тощо скануються як один PDF-документ (до 4 мб) та надсилаються у вигляді вкладення до електронної пошти керівників операційних команд (електронна пошта надається додатково) разом з іншими фінансовими підтверджуючими документами, як і якщо це передбачено Контрактом; технічну документацію (звітність/результати) можна надіслати в тому самому або окремому електронному листі.

- Тіло/текст електронного листа від Виконавця також має містити наступне:

- Перелік документів, що додаються, в т.ч. назва документа, номер, дата видачі, сума грн.

- Підтвердження, що послуги/роботи/товари, зазначені в документах, що додаються, надані/поставлені/поставлені в повному обсязі.

- ПІБ, посада, контактні дані, повна назва організації.

- Підтвердження того, що оригінали документів (рахунки-фактури, 2 копії актів прийому-передачі, інші фінансові підтверджуючі документи) зберігатимуться Виконавцем і будуть надані пізніше, як тільки дозволить безпекова ситуація, на запит GIZ. Кінцевий термін та адреса доставки документів узгоджуються між GIZ та Виконавцем електронною поштою.

- Кожен рахунок-фактура та акт приймання-передачі повинні містити номер проекту та номер договору;

- - Якщо Виконавець є платником ПДВ на момент виставлення рахунку-фактури, застосовується положення про звільнення від ПДВ, і Виконавець також повинен надати податкову накладну до GIZ, як тільки вона стане доступною.

- подаючи рахунок-фактуру, Виконавець повинен вказати (у рахунку-фактурі або в електронному листі), чи є Підрядник платником єдиного податку (наприклад, 5%, 2%) чи платником ПДВ (20%);

- Стандартний шаблон табеля робочого часу можна знайти тут

- https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html

7.4.1.	На вимогу GIZ:

- Оригінали рахунків-фактур, актів приймання-передачі, табелів обліку робочого часу тощо повинні бути надіслані на адресу Проекту GIZ разом з технічною документацією (звітністю/результатами) та іншими фінансовими підтверджуючими документами, якщо це передбачено Договором. Якщо ціни в Договорі вказані в іноземній валюті, Виконавець зобов'язаний вказувати ціни в усіх рахунках-фактурах та/або актах приймання-передачі у двох валютах: в іноземній валюті та в еквівалентній сумі в гривнях, а також вказувати застосований курс обміну валют відповідно до умов Контракту.

- Інші положення

  - Загальні

Договір буде підписаний Сторонами в оригінальній формі. Кожна Сторона зобов'язується надати іншій Стороні оригінал підписаного Договору та додатків до нього.При цьому Сторона, яка відправила Договір, несе відповідальність за справжність підписів її уповноважених осіб та відбитка печатки (за наявності).

Реалізація заходів за цим Контрактом може бути розпочата лише після набрання чинності Договором.

З підписанням цього договору сторони повністю ознайомлені з відповідними положеннями GIZ, а саме Загальними умовами договору про надання послуг та виконання робіт від імені Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH в Україні та доповнення до Загальних умов договору, що регулюють договори з експертами-оцінювачами/фірмами-консультантами (місцевими), опублікованими за посиланням Закупівлі - giz.de (розділ «Умови закупівлі послуг»/розділ «Умови закупівлі послуг»), і такі положення є обов’язковими для сторін, якщо б були викладені в цьому договорі повністю.

На дату підписання цього Договору Виконавець підтверджує, що відповідно до Податкового кодексу України Виконавець є/не є платником податку на додану вартість на загальних умовах.

Виконавець несе відповідальність за всі податки та інші платежі відповідно до законодавства України. Податки, збори чи збори до Уряду України сплачує Виконавець.

Контактна особа з боку GIZ, відповідальна за виконання контракту та комунікацію з Підрядником, буде визначена під час підготовки контракту.

Підрядник несе повну відповідальність за всі питання безпеки відповідно до власної концепції безпеки під час виконання Контракту. GIZ не несе відповідальності за будь-які збитки та/або травми, заподіяні під час виконання Контракту будь-якою Особою, прямо чи опосередковано залученою до виконання Контракту, та/або будь-якою іншою третьою особою.

Крім того, Підрядник повинен:

  - бути зареєстрованою юридичною особою/приватним підприємцем в Україні;

  - не перебувати в санкційних списках України, ЄС, ООН;

  - забезпечити відсутність кінцевих бенефіціарів/учасників у списку санкцій України, ЄС, ООН;

  - не перебувати в процесі припинення;

  - не бути зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях України;

  - не мають кінцевого бенефіціарного власника, учасника або учасника (акціонера), що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яким є Російська Федерація, Республіка Білорусь, Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламська Республіка Іран, за винятком тих, які проживають на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламська Республіка Іран.

GIZ залишає за собою право перевірити інформацію в будь-який час. Учасник підтверджує, що погоджується на обробку персональних даних відповідно до положень Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR) та Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

  - Звільнення від ПДВ

Закупівля послуг за цією процедурою здійснюватиметься за кошти проєкту міжнародної технічної допомоги (Проєкт ITA) № 23.2122.2-002.30 «U-LEAD з Європою: Україна – Програма розширення можливостей, підзвітності та розвитку на місцях: фаза III».

Зазначений проєкт ITA реалізується в рамках Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування та технічне співробітництво від 29.05.1996 та Рамкової угоди між Урядом України та Комісією європейських муніципалітетів, ратифікованої Законом України № 360-VI від 03.09.2008.

Дана закупівля послуг за Договором визначається без ПДВ згідно з положеннями п. 197.11 ст. 197 Податкового кодексу України. Операції з надання послуг за цим Договором звільняються від оподаткування ПДВ.

У випадку, якщо на дату підписання Контракту Виконавець не зареєстрований як платник ПДВ і під час виконання Договору Виконавець стає зареєстрованим як платник ПДВ, тоді Виконавець повинен повідомити GIZ про таку реєстрацію ПДВ письмово або в електронній формі шляхом надсилання електронного листа з копією Витягу з реєстру ПДВ на адресу електронної пошти GIZ, зазначену в реквізитах Контракту. Виконавець повинен надати зазначене повідомлення до GIZ не пізніше 1 календарного дня, наступного за днем ​​реєстрації платником ПДВ.

Одночасно Сторони погодили, що придбання Послуг після реєстрації ПДВ Виконавця звільняється від ПДВ відповідно до вищезазначеного.

- Аутсорсингова обробка персональних даних

Не застосовується

- Вимоги до оформлення тендерної пропозиції

  - Документи для подання

    - Технічна заявка

Учасники тендеру повинні надати такі документи:

  - технічну пропозицію, що містить опис методології, запропонованої щодо визначених завдань. Технічна пропозиція повинна бути підписана та завірена печаткою (якщо використовується печатка).

  - Портфоліо кожного експерта

  - Резюме кожного експерта

Структура технічної пропозиції повинна відповідати структурі ТЗ. Зокрема, детальна структура концепції (Розділ 3) має бути організована відповідно до позитивно зважених критеріїв у таблиці оцінювання (а не з нулем). Технічна пропозиція має бути розбірливою (шрифт 11 або більше) та чітко сформульованою. Вона має бути складена українською мовою.

Портфоліо має містити інформацію, яка підтверджує високу компетентність Експерта в написанні прес-анонсів та прес-релізів, організації прес-заходів, досвід висвітлення подій, пов’язаних з реформою децентралізації, експертність у соціальних мережах. Надсилайте посилання як зовнішній вміст (посилання). Будь ласка, ідентифікуйте зовнішній вміст за датою його створення. Портфоліо має бути складено українською мовою.

Повна технічна пропозиція не повинна перевищувати 7 сторінок (без урахування резюме). Якщо перевищено одну з максимальних довжин сторінки, вміст, що з’являється після граничної точки, не буде включено в оцінку.

Резюме персоналу, запропонованого відповідно до глави 4 ТЗ, необхідно подавати у форматі, зазначеному в умовах подання заявки (якщо такий формат резюме встановлено). Резюме не повинно перевищувати 2 сторінок кожне. Вони повинні чітко вказувати посаду та роботу, яку обіймала запропонована особа в базовому проекті, та термін. Резюме мають бути складені українською та англійською мовами.

Технічна пропозиція не повинна містити будь-яку фінансову інформацію, таку як щоденні гонорари експертам або будь-які інші платежі. В іншому випадку пропозиція буде дискваліфікована.

    - Комерційна пропозиція

Комерційна пропозиція повинна включати витрати, пов’язані з виконанням завдання, та надаватися за формою, наведеною в тендерній документації.

Комерційна пропозиція повинна бути підписана та засвідчена печаткою (у разі використання печатки).

    - Реєстраційні документи учасника

Надаються відповідно до вимог тендерної документації

- Опція

Не застосовується

- Додатки

  - Додаток 1 – Правила подорожей

  - Додаток 2 - Керівництво з висвітлення U-LEAD

Додаток 1 Правила подорожей (далі – Правила)

1.Подорожі експертів/консультантів Усі експерти/консультанти, які подорожують від імені та за дорученням GIZ, повинні використовувати ці Правила подорожей для розрахунку та компенсації витрат, якщо ці витрати передбачені в Контракті. Для вимоги про подорожі експерти/консультанти повинні подати документи відповідно до умов Правил, якщо інше прямо не зазначено в Контракті. Компенсація витрат на подорожі здійснюється виключно в межах розмірів за окремими пунктами, зафіксованими в Договорі. Виплата авансу на подорож можлива тільки в тому випадку, якщо це прямо вказано в Договорі.

2. Визначення подорожі Бізнес подорож, як визначено загальними правилами GIZ, що регулюють відшкодування витрат на проїзд та проживання, передбачає тимчасову роботу експерта/консультанта в місці, відмінному від його/її постійного місця проживання та/або офісу, для ведення офіційних справ за схваленням GIZ. Тривалість подорожі (строк відсутності) обчислюється як час між від'їздом із місця проживання або основного місця роботи на початку подорожі та поверненням у будь-яке із зазначених місць після закінчення подорожі.

3. Відшкодування проживання Витрати на ночівлю відшкодовуються в обсязі, узгодженому в Контракті, на підставі доказів виконання (у разі використання одноразової суми) або на підставі пред’явлення доказів (на основі оригіналів фінансових документів). Ліміти на ночівлю встановлюються в Договорі. Бронювання готелів здійснюється експертом/консультантом самостійно. Для проживання під час відряджень бронюється номер категорії не вище Стандарт (або рівної), якщо інше прямо не вказано в Договорі. Витрати на ночівлю під час внутрішньої та міжнародної подорожі не відшкодовуються за подорож за місцем проживання, під час якого експерт/консультант перебуває у власному будинку або у місці ведення власного господарства.

4. Добові Добові покривають додаткові витрати на проживання експерта/консультанта під час подорожі за межами постійного місця проживання та/або місцезнаходження та нараховуються у разі виконання умови подорожі на один або більше днів. Мінімальним терміном подорожі є одноденна подорож тривалістю 10 годин з урахуванням робочого часу та часу в дорозі. Добові виплачуються в розмірі, визначеному Договором, одноразово. Пільговий розмір одноразової допомоги поширюється на одноденні подорожі тривалістю від 10 до 24 годин і залежить від типу харчування в готелі або надання харчування від GIZ. Розрахунок добових для подорожей залежно від виду харчування наведено в таблиці 1 (див. нижче).

5. Валюта відшкодування витрат на подорож Компенсація витрат на подорож в межах України виплачується в українській гривні. Компенсація витрат на міжнародні подорожі виплачується в українській гривні. Відшкодування витрат на подорож в іноземній валюті (не гривні) має бути здійснено відповідно до нижченаведеного: а) за курсом, вказаним у виписці з банківського рахунку (для безготівкових операцій). b) відповідно до офіційної місячної облікової ставки Європейської комісії, опублікованої на https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en на дату видачі фінансових документів (підтвердження доказів) (для операцій з готівкою, коли немає банківської виписки для підтвердження використаного обмінного курсу). в) за курсом Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates/ (на дату видачі фінансових документів (підтвердження)). (Якщо ця іноземна валюта, за якою виставлено рахунок-фактура, недоступна на сайті Європейської Комісії).

6. Авіарейси / наземний транспорт (поїзд, таксі, приватний транспорт, прокат автомобілів / каршеринг) Витрати на транспортування відшкодовуються в межах суми, зазначеної в Договорі, за підтвердження виконання (у разі використання загальної суми) або за пред’явлення доказів (на підставі оригіналів фінансових документів). Переважний вид транспорту має бути економічно ефективним і екологічно чистим. GIZ дотримується принципів збереження ресурсів і захисту навколишнього середовища, тому вимагає від усіх партнерів вибору найбільш екологічно чистих видів транспорту. Експерти/консультанти скористаються будь-якими доступними знижками (спеціальними тарифами тощо). Якщо час подорожі поїздом становить 5 годин або менше, слід віддати перевагу залізничному транспорту з економічних та екологічних причин

7.1 Рейси Експертам/консультантам можуть бути відшкодовані лише авіаквитки економ-класу. Вибір авіакомпанії повинен грунтуватися на порівнянні цін на квитки. Вибір дорожчого рейсу повинен бути обґрунтований фахівцем/консультантом (наприклад, щільний графік подорожей у поєднанні лише з вибраним рейсом).

7.2 Потяги Квитки на потяг бронює та купує експерт/консультант самостійно. Плата за придбання квитка не відшкодовується. При необхідності можливе придбання квитків першого класу (абревіатура в Україні: Л – двомісний, м’який, М – люкс, одномісний, тримісний) за умови, що час у дорозі не менше 2 годин. Рішення щодо класу квитків лежить на мандрівнику та має розглядатися з міркувань економічності та безпеки (наприклад, поїздка з ночівлею).

7.3 Таксі та групові приватні перевезення Якщо експерт/консультант користується таксі або груповим приватним транспортом під час відрядження, за кордоном або в Україні, він повинен керуватися принципом економічної ефективності та необхідності використання цього виду транспорту. Обґрунтування такого вибору має бути надано разом із фінансовим документом (доказом).

7.4 Приватний транспорт Як правило, подорож слід здійснювати залізницею, а не приватним транспортом. Компенсація за користування приватним автотранспортом допускається, якщо така категорія витрат передбачена в Договорі. У разі використання приватного транспорту GIZ компенсує такі витрати за фіксованим тарифом за кілометр, використовуючи найкоротший можливий маршрут (згідно з розрахунком навігатора Google Maps). Для поїздок на відстань понад 200 км в одну сторону експерт/консультант повинен надати докази того, що використання автомобіля є більш економічним, ніж інші види транспорту. Основою для відшкодування та визначення того, який транспорт є більш економічним, є вартість залізничного квитка другого класу. Якщо приватний автомобіль використовується з інших важливих причин (наприклад, для перевезення важкого багажу, документів або матеріалів, або якщо місцеве транспортне сполучення погане), експерт/консультант повинен надати переконливі та адекватні причини.

7.5 Автобуси Квитки на автобус необхідно бронювати та купувати самостійно експертом/консультантом.

Таблиця 1

Витрати на проживання в Україні

| Міста | Компенсація на проживання, максимальна ставка |
| --- | --- |
|  | На підставі рахунку-фактури |
| Київ, Львів, Одеса | до 130 євро |
| Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Харків | до 95 євро |
| Житомир, Ужгород, Полтава, Миколаїв, Черкаси, Херсон, Чернігів, Кременчук, Закарпаття, Чернівці | до 65 євро |
| Луцьк, Почаїв, Суми, Тернопіль, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Яремче, Краматорськ | до 50 євро |

https://u-lead.org.ua/

Шість областей виконання завдань включають усі чотири категорії українських територій відповідно до близькості фронту та основних задач під час війни, а саме: тилові, опорні, деокуповані і фронтові.